## Sheet1
과제명 | 오피니언 분석을 통한 창업 추천 서비스 |  |  |  |  | 스타트라이팀 WBS
팀장명 | 홍승표 | 과제 기간 | 2023-04-20 ~ 2023-05-08
No. | 작업이름 |  | Start | Finish | 기간 | 2023 | [27 empty] | Remarks
[6 empty] | 4 | [19 empty] | 5
[6 empty] | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08
기획
1 | 프로젝트 기획 | 예상 일정 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 4
|  | 진행 일정 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 4
2 | 화면 설계 | 예상 일정 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 3
|  | 진행 일정 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 3
분석
3 | 상권 분석용 빅데이터 수집 | 예상 일정 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 4
|  | 진행 일정 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 4
4 | 오피니언 데이터 수집 | 예상 일정 | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 8
|  | 진행 일정 | 2023-04-11 | 2023-04-23 | 13
5 | 데이터 분석 | 예상 일정 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 6
|  | 진행 일정 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 6
6 | 데이터 전처리 | 예상 일정 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 5
|  | 진행 일정 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 5
설계
7 | 모델링 및 데이터 학습 | 예상 일정 | 2023-04-26 | 2023-05-04 | 9
|  | 진행 일정 | 2023-04-26 | 2023-05-04 | 9
구현
8 | 서비스 구현 및 시연 | 예상 일정 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 4
|  | 진행 일정 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 4
발표
9 | 프로젝트 최종 발표 준비 | 예상 일정 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2
|  | 진행 일정 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 3
10 | 프로젝트 최종 발표 | 예상 일정 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1
|  | 진행 일정 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1
문서
기획 | 프로젝트 기획서 | 예상 일정 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | 11
|  | 진행 일정 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | 11
기획 | 프로젝트 개요서 | 예상 일정 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 3
|  | 진행 일정 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 3
분석 | 요구사항 정의서 | 예상 일정 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 10
|  | 진행 일정 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 10
분석 | 데이터베이스 요구사항 분석서 | 예상 일정 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 3
|  | 진행 일정 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 3
분석 | 빅데이터 분석 정의서 | 예상 일정 | 2023-04-23 | 2023-04-28 | 6
|  | 진행 일정 | 2023-04-23 | 2023-04-28 | 6
설계 | 테이블 명세서 | 예상 일정 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 3
|  | 진행 일정 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 3
설계 | 화면설계서 | 예상 일정 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 5
|  | 진행 일정 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 5

## Sheet2
추진 내용 |  | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.2 | 4.21 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.8
기획 | 프로젝트 기획 발표
화면 설계 발표
분석 | 상권 분석용 빅데이터 수집
오피니언 데이터 수집
데이터 전처리
데이터 분석
설계 | 모델링 및 데이터 학습
구현 | 서비스 구현 및 시연
발표 | 프로젝트 최종발표 준비
프로젝트 발표